## Time MGMT
Projektmanagement PnP Feeder
|  |  | Februar |  | März | [5 empty] | April |  |  |  |  | Mai | [5 empty] | Abgabe
| Aufgabe | Zustand | SW1 | SW2 | SW3 | M1 | SW4 | SW5 | SW6 | M2 | SW7 | SW8 | SW9 | M3 | SW10 | SW11 | SW12 | M4 | SW13 | SW14 | M4
| Definitionen | 100%
| Zielsetzung | 100%
| Projektplan | 100%
| Risikomanagement | 100%
Technologierecherche
| Motoren | 100%
| Encoder | 100%
| Mikrokontroller | 100%
| Pin-Auslegung | 100%
| Motorenansteuerung | 100%
| Spannungsversorgung | 100%
| Funktionsweise Vorschub | 100%
| Funktionsweise Peeler | 100%
| Komunikation | 100%
Hardware
| H-Brücke | 100%
| Antriebsrad Tape | 100%
| Getriebe Antrieb | 100%
| Getriebe Peeler | 100%
| Motorenhalterungen | 100%
| Führung Tape | 100%
| Mastergehäuse | 100%
| Gehäuse Feeder Prototyp 1 | 100%
| Gehäuse Feeder Prototyp 2 | 100%
| Feederbank | 100%
| PCB Hardware V1 | 100%
| PCB Hardware V2 | 100%
| PCB Bestellen | 100%
| PCB bestücken und testen | 100%
| PCB-Master | 100%
Software
| PWM Vorschub (Mit H-Brücke) | 100%
| Vorschub 2 mm (Exakt) | 100%
| Einlesen Mikroswitch | 100%
| Ansteuerung Peeler | 100%
| Einlesen Taster (Vor/Rück) | 100%
| Erkennen Schritte | 100%
| Kommunikation | 100%
| Gcode Interpreter | (fakultativ)
Endkonzept
| Inbetriebnahme Feeder | 100%
| Ausführliche Tests | 100%
| Ausbau auf alle Streifenbreiten | 100%
Dokumentation
| Arbeitsjournal | 100%
| Zwischenpräsentation | 100%
| Abschlusspräsentation | 50%
| Dokumentation | 100%
| Abschlussbericht Layout | 100%
| Abschlussbericht | 100%